## Características
Lista de Características del producto
Caracteristica | Prioridad | Estado
R1. El sistema debe permitir el registro de usuario en la aplicación | Alta | En progreso
R2. El sistema debe permitir autenticar usuario para ingreso a la aplicación | Alta | En progreso
R3. El sistema debe permitir la creación de portafolios | Alta | Sin empezar
R4. El sistema debe permitir editar un portafolio creado | Alta | Sin empezar
R5. El sistema debe permitir visualizar los portafolios publicados | Alta | Sin empezar
R6. El sistema debe permitir borrar un portafolio creado | Alta | Sin empezar
R7. El sistema debe permitir listar portafolios creados | Alta | Sin empezar
R8. El sistema debe permitir enviar un email al correo de contacto | Media | En progreso
R9. El sistema debe permitir al cliente solicitar la publicación de un portafolio | Media | Sin empezar
R10. El sistema debe permitir recupera mi contraseña | Media | Sin empezar
R11. El sistema debe permitir cambiar mi contraseña | Media | Sin empezar
R12. El sistema debe permitir al administrador aprobar la publicación del portafolio de un cliente | Media | Sin empezar

## Sprint 1
Sprint 1
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado
Sprint 1 |  |  | En progreso
R8 | R8. El sistema debe permitir enviar un email al correo de contacto | Media | Sin empezar

## Sprint 2
Sprint 2
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado
Sprint 2 |  |  | En progreso
R1 | R1. El sistema debe permitir el registro de usuario en la aplicación | Alta | En progreso
R2 | R2. El sistema debe permitir autenticar usuario para ingreso a la aplicación | Alta | En progreso
R8 | R8. El sistema debe permitir enviar un email al correo de contacto | Media | En progreso

## Sprint 3
Sprint 3
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado
Sprint 3 |  |  | En progreso
R3 | R3. El sistema debe permitir la creación de portafolios | Alta | En progreso
R4 | R4. El sistema debe permitir editar un portafolio creado | Alta | En progreso

## Sprint 4
Sprint 4
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado
Sprint 4 |  |  | En progreso
R5 | R5. El sistema debe permitir visualizar los portafolios publicados | Alta | Sin empezar
R6 | R6. El sistema debe permitir borrar un portafolio creado | Alta | Sin empezar
R7 | R7. El sistema debe permitir listar portafolios creados | Alta | Sin empezar

## Sprint 5
Sprint 5
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado
Sprint 5 |  |  | En progreso
R9 | R9. El sistema debe permitir al cliente solicitar la publicación de un portafolio | Media | Sin empezar
R10 | R10. El sistema debe permitir recupera mi contraseña | Media | Sin empezar
R11 | R11. El sistema debe permitir cambiar mi contraseña | Media | Sin empezar
R12 | R12. El sistema debe permitir al administrador aprobar la publicación del portafolio de un cliente | Media | Sin empezar

## datos (hidden)
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar