## Historias de Usuario
ID | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <lograr algún objetivo> | Dado | Cuando | Luego/Entonces | Prioridad
1 | COMO Usuario No Registrado | QUIERO navegar por la página web | PARA observar el contenido de la misma | DADO un click en los diferentes botones | CUANDO al dar clic en un boton seleccionado | LUEGO se muestra la información del documento | Alta | R00
2 | COMO Usuario No Registrado | QUIERO registrarme | PARA usar la aplicación | DADO nombre, email, contraseña y confimación de contraseña | CUANDO se hace click en el botón crear cuenta | LUEGO aparece un mensaje "Usuario registrado" | Alta | R01
3 | COMO Usuario No Registrado | QUIERO contactarme con el administrador | PARA radicar una solicitud | DADO en la sección de contacto | CUANDO se usa el canal de contacto, o el correo electrónico empresarial | LUEGO me permite enviar un mensaje o solicitud | Media | R02
4 | COMO Usuario No Registrado | QUIERO ver los perfiles publicados | PARA tener la opción de contactar a la persona | DADO un click en el boton portafolios publicados | CUANDO al dar clic en un portafolio publicado | LUEGO se muestra la información de contacto de la person | Alta | R08
5 | COMO Usuario Cliente | QUIERO autenticarme | PARA usar la aplicación | DADO email y contraseña | CUANDO se accede mediante boton entrar | LUEGO ingresa a tu área de trabajo | Alta | R03
6 | COMO Usuario Cliente | QUIERO crear un portafolio | PARA la personalización | DADO un click en el enlace Portafolio | CUANDO se abre el formulario del portafolio | LUEGO se ingresan los datos y se pueden guardar | Alta | R04
7 | COMO Usuario Cliente | QUIERO editar un portafolio | PARA la actualización de mis datos | DADO un portafolio creado en el área de trabajo | CUANDO selecciono el boton editar | LUEGO edito y guardo los cambios | Alta | R06
8 | COMO Usuario Cliente | QUIERO borrar un portafolio | PARA su anulación | DADO un portafolio creado en mi cuenta | CUANDO aparece en el listado y tiene la opción del boton eliminar | LUEGO al hacer click en el boton eliminar se elimina el portafolio | Alta | R10
9 | COMO Usuario Cliente | QUIERO ver la lista de mis portafolios creados | PARA seleccionar uno de ellos | DADO usuario y contraseña correcta | CUANDO se utentica | LUEGO se tiene la opción de ver portafolios creados | Alta | R12
10 | COMO Usuario Cliente | QUIERO hacer público un portafolio personalizado | PARA que lo vean otras personas | DADO un portafolio creado en mi cuenta | CUANDO al dar click en el boton publicar | LUEGO tenga la opción de publicarlo en la página web | Media | R14
11 | COMO Usuario Cliente | QUIERO recupera mi contraseña por email | PARA usar mi cuenta | DADO usuario o contraseña incorrecta al ingresar | CUANDO se intenta autenticar | LUEGO se tiene la opción de recuperar contraseña ingresando el email | Media | R15
12 | COMO Usuario Cliente | QUIERO cambiar mi contraseña | PARA proteger mi cuenta | DADO que el cliente esta autenticado, tiene la opción de cambiar la contraseña | CUANDO el cliente ingresa los datos de password nuevo y confirmar nuevo password y selecciona cambiar | LUEGO el sistema le indica password actualizado | Media | R16
13 | COMO Usuario Administrador | QUIERO ingresar a mi cuenta | PARA aprobar la publicación del portafolio de un cliente | DADO usuario y contraseña correcta | CUANDO el sistema valida la información | LUEGO tenga la opción de aceptar su publicación en la página web | Media | R17

## Formato
Historia de Usuario
Número: |  | 1 |  | Nombre: | Navegabilidad web
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada:
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO navegar por la página web
Criterio de Aceptación:
DADO un click en los diferentes botones
CUANDO al dar clic en un boton seleccionado
LUEGO se muestra la información del documento
Historia de Usuario
Número: |  | 2 |  | Nombre: | Registro de usuario
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 2
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO registrarme
Criterio de Aceptación:
DADO nombre, email, contraseña y confimación de contraseña
CUANDO se hace click en el botón crear cuenta
LUEGO aparece un mensaje "Usuario registrado"
Historia de Usuario
Número: |  | 3 |  | Nombre: | Mensajería por correo electrónico
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada: | Sprint 1
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO contactarme con el administrador
Criterio de Aceptación:
DADO en la sección de contacto
CUANDO se usa el canal de contacto, o el correo electrónico empresarial
LUEGO me permite enviar un mensaje o solicitud
Historia de Usuario
Número: |  | 4 |  | Nombre: | Portafolios publicados
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO ver los perfiles publicados
Criterio de Aceptación:
DADO un click en el boton portafolios publicados
CUANDO al dar clic en un portafolio publicado
LUEGO se muestra la información de contacto de la person
Historia de Usuario
Número: |  | 5 |  | Nombre: | Autenticación de usuario cliente
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 2
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO autenticarme
Criterio de Aceptación:
DADO email y contraseña
CUANDO se accede mediante boton entrar
LUEGO ingresa a tu área de trabajo
Historia de Usuario
Número: |  | 6 |  | Nombre: | Creación de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 3
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO crear un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un click en el enlace Portafolio
CUANDO se abre el formulario del portafolio
LUEGO se ingresan los datos y se pueden guardar
Historia de Usuario
Número: |  | 7 |  | Nombre: | Edición de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 3
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO editar un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un portafolio creado en el área de trabajo
CUANDO selecciono el boton editar
LUEGO edito y guardo los cambios
Historia de Usuario
Número: |  | 8 |  | Nombre: | Borrado de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO borrar un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un portafolio creado en mi cuenta
CUANDO aparece en el listado y tiene la opción del boton eliminar
LUEGO al hacer click en el boton eliminar se elimina el portafolio
Historia de Usuario
Número: |  | 9 |  | Nombre: | Listado de portafolios creados
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO ver la lista de mis portafolios creados
Criterio de Aceptación:
DADO usuario y contraseña correcta
CUANDO se utentica
LUEGO se tiene la opción de ver portafolios creados
Historia de Usuario
Número: |  | 10 |  | Nombre: | Solicitud de publicación de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada:
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO hacer público un portafolio personalizado
Criterio de Aceptación:
DADO un portafolio creado en mi cuenta
CUANDO al dar click en el boton publicar
LUEGO tenga la opción de publicarlo en la página web
Historia de Usuario
Número: |  | 11 |  | Nombre: | Recuperar contraseña
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada:
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO recupera mi contraseña por email
Criterio de Aceptación:
DADO usuario o contraseña incorrecta al ingresar
CUANDO se intenta autenticar
LUEGO se tiene la opción de recuperar contraseña ingresando el email
Historia de Usuario
Número: |  | 12 |  | Nombre: | Cambio de contraseña
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada:
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO cambiar mi contraseña
Criterio de Aceptación:
DADO que el cliente esta autenticado, tiene la opción de cambiar la contraseña
CUANDO el cliente ingresa los datos de password nuevo y confirmar nuevo password y selecciona cambiar
LUEGO el sistema le indica password actualizado
Historia de Usuario
Número: |  | 13 |  | Nombre: | Autenticación de usuario administrador
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada:
Rol: | COMO Usuario Administrador
Funcionalidad: |  |  | QUIERO ingresar a mi cuenta
Criterio de Aceptación:
DADO usuario y contraseña correcta
CUANDO el sistema valida la información
LUEGO tenga la opción de aceptar su publicación en la página web

## Sprint 1
Historia de Usuario
Número: |  | 3 |  | Nombre: | Mensajería por correo electrónico
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada: | Sprint 1
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO contactarme con el administrador
Criterio de Aceptación:
DADO en la sección de contacto
CUANDO se usa el canal de contacto, o el correo electrónico empresarial
LUEGO me permite enviar un mensaje o solicitud

## Sprint 2
Historia de Usuario
Número: |  | 2 |  | Nombre: | Registro de usuario
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 2
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO registrarme
Criterio de Aceptación:
DADO nombre, email, contraseña y confimación de contraseña
CUANDO se hace click en el botón crear cuenta
LUEGO aparece un mensaje "Usuario registrado"
Historia de Usuario
Número: |  | 3 |  | Nombre: | Mensajería por correo electrónico
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Media | Iteración Asignada: | Sprint 2
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO contactarme con el administrador
Criterio de Aceptación:
DADO en la sección de contacto
CUANDO se usa el canal de contacto, o el correo electrónico empresarial
LUEGO me permite enviar un mensaje o solicitud
Historia de Usuario
Número: |  | 5 |  | Nombre: | Autenticación de usuario cliente
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 2
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO autenticarme
Criterio de Aceptación:
DADO email y contraseña
CUANDO se accede mediante boton entrar
LUEGO ingresa a tu área de trabajo

## Sprint 3
Historia de Usuario
Número: |  | 6 |  | Nombre: | Creación de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 3
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO crear un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un click en el enlace Portafolio
CUANDO se abre el formulario del portafolio
LUEGO se ingresan los datos y se pueden guardar
Historia de Usuario
Número: |  | 7 |  | Nombre: | Edición de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 3
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO editar un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un portafolio creado en el área de trabajo
CUANDO selecciono el boton editar
LUEGO edito y guardo los cambios

## Sprint 4
Historia de Usuario
Número: |  | 4 |  | Nombre: | Portafolios publicados
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario No Registrado
Funcionalidad: |  |  | QUIERO ver los perfiles publicados
Criterio de Aceptación:
DADO un click en el boton portafolios publicados
CUANDO al dar clic en un portafolio publicado
LUEGO se muestra la información de contacto de la person
Historia de Usuario
Número: |  | 8 |  | Nombre: | Borrado de portafolio
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO borrar un portafolio
Criterio de Aceptación:
DADO un portafolio creado en mi cuenta
CUANDO aparece en el listado y tiene la opción del boton eliminar
LUEGO al hacer click en el boton eliminar se elimina el portafolio
Historia de Usuario
Número: |  | 9 |  | Nombre: | Listado de portafolios creados
Prioridad en Negocio: |  |  |  | Alta | Iteración Asignada: | Sprint 4
Rol: | COMO Usuario Cliente
Funcionalidad: |  |  | QUIERO ver la lista de mis portafolios creados
Criterio de Aceptación:
DADO usuario y contraseña correcta
CUANDO se utentica
LUEGO se tiene la opción de ver portafolios creados